## Checkliste
VOZINHA
Von Excel zur digitalen Dienstplanung
25 Schritte, die vor dem Umstieg geklärt sein sollten. Kostenlose Vorlage von Vozinha.
Betrieb | Musterbetrieb |  | Fortschritt | 0 von 25 erledigt
Phase | Was zu klären ist | Wer | Status | Bis wann | Notiz
1. Bestandsaufnahme | Wer plant heute, und wie viele Stunden gehen dafür pro Woche drauf? | Leitung | offen
1. Bestandsaufnahme | Wo liegen die Daten: Excel, Papier, WhatsApp, Kalender, Altsystem? | Leitung | offen
1. Bestandsaufnahme | Welche Zahlen braucht die Lohnbuchhaltung, in welchem Format und bis wann im Monat? | Buchhaltung | offen
1. Bestandsaufnahme | Wie viele Standorte, Abteilungen oder Filialen werden getrennt geplant? | Leitung | offen
2. Struktur klären | Welche Rollen gibt es, und welche Qualifikation braucht jede davon? | Leitung | offen
2. Struktur klären | Welche Schichttypen laufen tatsächlich, mit welchen Zeiten und Pausen? | Planung | offen
2. Struktur klären | Wie viele Personen je Rolle braucht eine Schicht mindestens? | Planung | offen
2. Struktur klären | Welche Arbeitszeitmodelle gibt es: Vollzeit, Teilzeit, Minijob, Aushilfe? | Personal | offen
3. Regeln festlegen | Wie weit im Voraus wird geplant, und wann gilt der Plan als verbindlich? | Leitung | offen
3. Regeln festlegen | Wer darf Schichten tauschen, und muss die Leitung zustimmen? | Leitung | offen
3. Regeln festlegen | Wie werden Urlaub und Abwesenheiten beantragt und genehmigt? | Personal | offen
3. Regeln festlegen | Wie wird bei Krankmeldung kurzfristig nachbesetzt? | Planung | offen
3. Regeln festlegen | Ruhezeiten, Höchstarbeitszeit und Pausen nach ArbZG und Tarif geprüft? | Personal | offen
4. Daten übernehmen | Stammdaten der Mitarbeitenden zusammentragen: Name, Rolle, Vertragsstunden, Eintritt | Personal | offen
4. Daten übernehmen | Resturlaub und Überstundensalden zum Stichtag festhalten | Buchhaltung | offen
4. Daten übernehmen | Bereits zugesagten Urlaub für die kommenden Monate übertragen | Planung | offen
5. Team mitnehmen | Betriebsrat oder Mitarbeitervertretung frühzeitig einbinden, sofern vorhanden | Leitung | offen
5. Team mitnehmen | Datenschutz klären: Wer sieht welche Daten, wie lange wird gespeichert? | Leitung | offen
5. Team mitnehmen | Termin für die Einführung setzen und dem Team erklären, was sich für sie ändert | Leitung | offen
5. Team mitnehmen | Zwei bis drei Personen als Ansprechpartner im Team benennen | Planung | offen
6. Umstieg | Einen Monat parallel fahren: neuer Plan und alte Methode nebeneinander | Planung | offen
6. Umstieg | Ersten Monatsabschluss gegen die alte Auswertung gegenrechnen | Buchhaltung | offen
6. Umstieg | Alte Methode abschalten und Zuständigkeit final übergeben | Leitung | offen
7. Nachhalten | Nach vier Wochen im Team nachfragen: Was funktioniert, was nervt? | Leitung | offen
7. Nachhalten | Planungsaufwand erneut messen und mit dem Ausgangswert vergleichen | Leitung | offen
Legende
Hellblau hinterlegt | hier trägst du ein
Grau geschrieben | wird automatisch berechnet, bitte nicht überschreiben
grüne Zeile | Status steht auf erledigt
Diese Checkliste ersetzt keine Rechtsberatung. Mitbestimmung des Betriebsrats bei Arbeitszeitfragen nach §87 BetrVG beachten.
Kostenlose Vorlage von Vozinha - vozinha.de

## Anleitung
VOZINHA
So benutzt du diese Vorlage
Vozinha - Dienstplanung, Zeiterfassung und Abwesenheiten in einem Tool. vozinha.de
Warum eine Checkliste
Der Umstieg scheitert selten an der Software. Er scheitert daran, dass mitten im laufenden Betrieb auffällt, dass niemand weiß, wie viel Resturlaub offen ist, oder dass die Lohnbuchhaltung ein anderes Format braucht als gedacht.
So arbeitest du damit
• Die Phasen bauen aufeinander auf. Phase 2 lässt sich nicht sinnvoll klären, bevor Phase 1 steht.
• Setze je Zeile eine verantwortliche Person und ein Datum. Ohne beides bleibt eine Checkliste eine Wunschliste.
• Was nicht auf euch zutrifft, auf entfällt setzen statt löschen. Dann bleibt nachvollziehbar, dass ihr es geprüft habt.
Realistischer Zeitrahmen
Für einen Betrieb mit bis zu 30 Personen sind zwei bis drei Wochen für Phase 1 bis 5 realistisch, danach ein Monat Parallelbetrieb. Wer das abkürzt, zahlt es beim ersten Monatsabschluss.
Zum Ausprobieren
Vozinha lässt sich für bis zu fünf Personen dauerhaft kostenlos nutzen, ohne Kreditkarte. Das reicht, um Phase 2 und 3 direkt im System durchzuspielen, statt sie theoretisch zu klären: vozinha.de